臺中市政府建設局
104年度施政績效報告
壹、前言
本局以「人本、永續、活力」的核心價值，秉持著「廉能、開放、效率、品質」的目標，建立宜居生活首都。104年度策略績效目標由業務面向：「104-107年生活圈道路交通系統建設計畫」、「打造中、彰兩地共同生活圈闢建橋樑工程之溪尾大橋延伸至彰化芬園計畫」、「配合鐵路高架化道路開闢工程」、「路平專案」、「人本通行環境改善及無障礙斜坡道之改善設置，營造友善之無障礙空間」、「實施道路統一挖補作業」、「設立節能減碳燈具」、「廣植綠蔭樹木」及「公園改善計畫及廣設狗便清理袋」、「公共設施管線資料庫建置與調查」等10項；人力面向：「合理調整機關員額，建立活力政府」及「提升公務人力素質，建構優質行政團隊」等2項；經費面向：「節約政府支出，合理分配資源」1項，總共13項策略績效目標所組成，並據以研訂18項具代表性、可量化之績效衡量指標。除「104-107年生活圈道路交通系統建設計畫」因部分工程辦理程序尚未完成，致未達到目標值外，其餘各項績效衡量指標之達成率，均超出或達成原訂目標值，且在各單位努力下，本局104年度各項施政俱見顯著成效，且均有具體成果事蹟。
貳、目標達成情形
一、業務面向
績效目標		衡量指標	原定 目標值	達成 目標值	達成度	評估燈號	績效衡量暨達成情形分析
一	104-107年生活圈道路交通系統建設計畫 / (5%)	104-107年生活圈道路交通系統建設計畫 / (5.0%)	70%	57.66%	82.37%	▲	104年度預算編列31億118萬元，實際執行數（含已發生權責數）為17億8808萬元，預算執行率為57.66％。
二	打造中、彰兩地共同生活圈闢建橋樑工程之溪尾大橋延伸至彰化芬園計畫 / (5%)	依工程管考進度 / (5.0%)	10%	10%	100%	★	本案牽涉彰化縣轄區，已於104年6月3日完成委託代辦協議書用印事宜，並於104年6月18日完成發包「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段先期可行性評估規劃委託技術服務」。
三	配合鐵路高架化道路開闢工程 / (5%)	預算執行(5.0%)	70%	95.82%	100%	★	104年度預算編列1億3883萬元，實際執行數為1億3302萬元，經費執行率95.82％。
四	路平專案 / (10%)	改善道路公里數 / (10.0%)	125	126.5	100%	★	已改善長度為126.5公里。
五	人本通行環境改善及無障礙斜坡道之改善設置，營造友善之無障礙空間 / (10%)	改善人行道公里數(5.0%)	10	18	100%	★	截至104年12月31日止已改善長度為18公里。
		改善無障礙斜坡道數量 / (5.0%)	200	200	100%	★	104年度如期改善本市200處無障礙斜坡道之目標值，達成本市的人本通行環境之年度目標，營造友善的城市空間。
六	實施道路統一挖補作業 / (10%)	管線路面修復每年完成工程面積達25萬平方公尺 / (5.0%)	25萬平方公尺	31.342萬平方公尺	100%	★	管線路面修復104年完成工程面積31.342萬平方公尺
		施行道路民生管線挖掘聯合施工，每年度最少300件 / (5.0%)	300件	630件	100%	★	施行道路民生管線挖掘聯合施工104年度630件
七	設立節能減碳燈具 / (10%)	LED路燈汰換數 / (10.0%)	300	354	100%	★	104年度LED路燈汰換計354盞
八	廣植綠蔭樹木 (5%)	新植樹木數量 / (5.0%)	1	8.5萬株	100%	★	截至104年底已由本府各局處與民間合作種植8萬5千多株喬木。
九	公園改善計畫及廣設「狗便清理袋」 / (5%)	調查前一年度輿情反應常有民眾遛狗留便之公園、綠地及人行道熱點數量，依實際調查數量採購設置 / (5.0%)	55	55	100%	★	北屯區6個：北屯兒童公園*1、民俗公園*1、新都公園*1、敦化公園*1、四張犁公園*1、舊社公園*1。 / 東區3個：東峰公園*1、東英公園*1、樂成公園*1。 / 南屯區8個：文心森林公園*2、豐樂雕塑公園*1、崇倫公園*2、豐富公園*2、南苑公園*1。 / 西屯區9個：文修公園*1、大安公園*3、上德公園*1、新市政公園*3、至善公園*1。 / 北區2個：臺中公園*2。 / 豐原區5個：葫蘆墩公園*4、豐圳公園*1。 / 大里區：日新河濱公園*1。 / 霧峰區：大愛綠地*1。 / 大肚區2個：動態公園*1、靜態公園*1。 / 太平區5個：坪林森林公園*5。 / 清水區：牛埔仔公園*1。 / 外埔區6個：大東公園*1。 / 大安區2個：東安休閒公園*1、安中公園*1。 / 沙鹿區2個：兒童公園*1、青山公園*1。 / 梧棲區2個：情人公園*2。
十	公共設施管線資料庫建置與調查 / (5%)	公共設施管線測量(5.0%)	2萬點	14萬6千016點	100%	★	104年完成豐原、潭子、大雅、龍井等都市計畫區計146,016筆。

二、人力面向
績效目標		衡量指標	原定 目標值	達成 目標值	達成度	評估燈號	績效衡量暨達成情形分析
一	合理調整機關員額，建立活力政府 / (10%)	依法足額進用身心障礙人員及原住民人數 / (5.0%)	1	1	100%	★	截至104年12月底止，本局依法應進用身心障礙人員14人，實際進用17人，已超額進用3人，進用比率達121％，成效良好。另因非原住民地區，依法應進用原住民人員0人，本局實際進用2人，已超額進用2人。
		分發考試及格人員比例 / (5.0%)	40%	61.90%	100%	★	(提報考試職缺數26人÷年度總出缺數42人)×100﹪=61.90%
二	提升公務人力素質，建構優質行政團隊 / (5%)	公務人員終身學習(2.0%)	80%	84.52%	100%	★	(本局年度內學習時數達40小時之公務人員人數142人/本局公務人員總數168人)×100﹪=84.52%
		員工通過語文檢定(3.0%)	40%	49.40%	100%	★	(員工通過語文檢定總人數為83人/當年度年底現有員額168人)×100﹪=49.40%

三、經費面向
績效目標		衡量指標	原定 目標值	達成 目標值	達成度	評估燈號	績效衡量暨達成情形分析
一	節約政府支出，合理分配資源 / (15%)	經常門預算執行率(7.0%)	80%	100%	100%	★	(經常門實支數+應付未付數+節餘數)/經常門預算數 / (996,079,927+148,494,891+146,205,182)/1,290,780,000=100%
		資本門預算執行率(8.0%)	80％	100%	100%	★	(資本門實支數+應付未付數+節餘數)/資本門預算數 / (2,964,961,533+7,002,215,365+20,198,102)/9,987,375,000=100%

註：評估燈號(綠燈「★」表示「績效良好」； 黃燈「▲」表示「績效及格」； 紅燈「●」表示「績效欠佳」； 白燈「□」表示「績效不明」。

參、績效總評
一、評估燈號(綠燈「★」表示「績效良好」； 黃燈「▲」表示「績效及格」； 紅燈「●」表示「績效欠佳」； 白燈「□」表示「績效不明」。
策略績效目標(業務面向)		項次	衡量指標	評估 燈號
一	104-107年生活圈道路交通系統建設計畫	01	104-107年生活圈道路交通系統建設計畫	▲
二	打造中、彰兩地共同生活圈闢建橋樑工程之溪尾大橋延伸至彰化芬園計畫	01	依工程管考進度	★
三	配合鐵路高架化道路開闢工程	01	預算執行	★
四	路平專案	01	改善道路公里數	★
五	人本通行環境改善及無障礙斜坡道之改善設置，營造友善之無障礙空間	01	改善人行道公里數	★
		02	改善無障礙斜坡道數量	★
六	實施道路統一挖補作業	01	管線路面修復每年完成工程面積達25萬平方公尺	★
		02	施行道路民生管線挖掘聯合施工，每年度最少300件	★
七	設立節能減碳燈具	01	LED路燈汰換數	★
八	廣植綠蔭樹木	01	新植樹木數量	★
九	公園改善計畫及廣設「狗便清理袋」	01	調查前一年度輿情反應常有民眾遛狗留便之公園、綠地及人行道熱點數量，依實際調查數量採購設置	★
十	公共設施管線資料庫建置與調查	01	公共設施管線測量	★

策略績效目標(人力面向)		項次	衡量指標	評估 燈號
一	合理調整機關員額，建立活力政府	01	依法足額進用身心障礙人員及原住民人數	★
		02	分發考試及格人員比例	★
二	提升公務人力素質，建構優質行政團隊	01	公務人員終身學習	★
		02	員工通過語文檢定	★
策略績效目標(經費面向)		項次	衡量指標	評估 燈號
一	節約政府支出，合理分配資源	01	經常門預算執行率	★
		02	資本門預算執行率	★

二、績效綜合分析
104年度總計18項衡量指標，依據燈號評估標準，本局評估各項衡量指標目標達成情形，評估燈號為綠燈者17項（94％），黃燈者1項（6％）。
肆、未達目標項目檢討
策略績效目標(業務面向)		衡量指標	達成度 差異值	未達成原因分析暨因應策略
一	104-107年生活圈道路交通系統建設計畫	104-107年生活圈道路交通系統建設計畫	-17.63%	1.因道路工程配合用地取得期程施工，故工程均需跨年度執行，無法於104年度內完工結算，致實際執行經費低於預算而影響預算執行率。 / 2.另因東勢豐原快速道路工程案環評書經撤銷而重起環評作業後，一、二標需進入二階環評，三～五標環評通過，已於104年度完成第四標工程發包，及賡續辦理第三、五標設計作業，爰本案因此影響工程進度致影響執行率。

伍、推動成果具體事蹟
一、策略績效目標推動成果
(一)業務面向
策略績效目標一：104-107年生活圈道路交通系統建設計畫
104年度生活圈道路交通系統建設計畫案件計13案，編列預算31億118萬元整，其中9案用地取得案件，分別為「東勢-豐原生活圈快速道路」、「后里區都市計畫道路-成功路延伸至南村路工程」、「清水區15-39-1(新興路至中清路)計畫道路開闢工程」、「豐原區都市計畫(南田里附近、豐洲、大湳地區)細部計畫編號46號道路」、「豐原區都市計畫11-11號道路開闢工程」、「東區建國市場北側聯外道路」、「生活圈道路交通系統建設計畫-國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」、「生活圈道路交通系統建設計畫-臺中軟體園區南側聯外道路(泉水巷)、豐原區中部科學園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3號)、后里區都市計畫道路-成功路延伸至南村路工程、臺中市豐原區都市計畫11-11號道路工程」、「龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程用地費」；4案工程案件為「生活圈道路交通系統建設計畫-國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」、「東勢-豐原生活圈快速道路」、「生活圈道路交通系統建設計畫-中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程」、及「國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程委託設計監造服務案」。截至104年底已有8案完成用地取得作業，4案工程案件均已開工施作中，實際執行經費為17億8808萬2979元。另「東勢-豐原生活圈快速道路」經重起環評作業後，其中3、4、5標已通過環評，第4標已於104年12月24日重新發包決標在案，第3及5標工程亦持續辦理設計作業，惟1、2標因需進入二階環評，刻已辦理二階環評作業採購作業，後續將依期程賡續辦理。
策略績效目標二：打造中、彰兩地共同生活圈闢建橋樑工程之溪尾大橋延伸至彰化芬園計畫
本計畫於104年1月21日「中彰投區域治理平台」副首長會議正式提案，104年1月27日「中彰投區域治理平台」首長會議，決議通過辦理推動。本案因涉及彰化縣轄路段，縣府104年5月18日檢附委託代辦協議書，本局104年6月3檢還已用印代辦協議書。另本案所需可行性評估規劃經費200萬元已於104年3月4日簽奉核准由104年屬基層建設經費支應。本工程先期可行性評估規劃勞務採購案於104年5月19日開資格標，104年5月29日召開評選會議，104年7月9日完成簽約，刻正辦理可行性評估及規劃作業中，顧問公司已於104年9月18日提出期中報告，本局於104年10月7日召開期中報告書審查會議，顧問公司於10月21日提送期中報告書修正版經本局同意後，於11月4函復續辦期末報告階段，依契約規定80日曆天內提出期末報告。
策略績效目標三：配合鐵路高架化道路開闢工程
本計畫於104年度編列1億3883萬1000元辦理「鐵路北側道路拓寬工程(文心南路至大慶街)」，本案已完成用地取得作業，工程已開工施作，預計105年3月完工。
策略績效目標四：路平專案
以「縣市平衡，全區納入機車通勤、通學頻繁」為原則，規劃「4年500公里路平專案」，回應台中市市民對道路平整的殷切期待，並以「以人為本」、「提升品質」、「減少挖補」的三大面向、落實執行路平「十大要領」的施工步驟，一併解決道路施工品質、管線挖補、人手孔蓋、抗滑標線、以及人本無障礙步道等問題，以期道路平整、行車安全且順暢。路平專案計畫自104年1月12日啟動，至今104年底已完成了303條路段路平工程，改善126.5公里路平，達成每年完成125公里路平道路之目標，其中台中市原市區路平施作計46.98公里、山城地區計29.74公里、海線地區計22.79公里、屯區計26.99公里，總計完成3,044座孔蓋下地(60.71%)，未來將持續進行孔蓋下地改善工程，預計可再下地3,273座孔蓋，希望營造安全舒適的機車族用路環境。
策略績效目標五：人本通行環境改善及無障礙斜坡道之改善設置，營造友善之無障礙空間
為持續改善舒適安全的人行空間，建構友善城市及以人為本的通行環境，建設局持續推動人行道改善及無障礙斜坡道改善設置，104年度改善人行道面積9萬5,714平方公尺，改善北屯區、西屯區、豐原區、烏日區、大肚區、神岡區、梧棲區、大雅區、西區、大里區等計改善設置200處無障礙斜坡道，如期達成年度預定目標，計改善通學學區附近的人行空間(如梧棲中港高中、西屯至善國中..)及重要路口的人行斜坡道(如五權西路之大墩、文心、中勇等路口，秋虹谷等地點)與住宅區的人行無障礙斜坡道(如大雅區之學府路、豐原區西安路、瑞安街等)改善等，明年度仍持續分期分年推動人行道改善及無障礙斜坡道改善及設置，營造友善無障礙的行走空間。
策略績效目標六：實施道路統一挖補作業
為事權集中，統一管溝路面修復標準，減少道路挖掘次數及管線損害賠償案件，並避免道路濫挖及誤挖，104年起本局全國首創，化被動為主動，在本市8區（東、西、南、北、中、南屯、西屯、北屯）代辦統一挖補工程，凡電力、電信、自來水、天然氣及路口監視器等一般性管理埋設開挖、回填、路面鋪築施工，均為其代辦，讓管溝開挖、埋管、回填、夯實及路面修復工作一體完成，減少道路挖掘次數並提昇道路挖掘工程之回填品質，實施後計代辦電力、電信、自來水、天然氣及路口監視器共630件。
策略績效目標七：設立節能減碳燈具
104年度LED路燈計汰換354盞。
策略績效目標八：廣植綠蔭樹木
訂定植樹策略並召開研討會議，透過廣植樹木，解決因破壞森林與植被所造成之都市水災及熱島效應等環境問題，並建構城市緩衝綠帶，打造臺中市成為宜人宜居的花園城市。將以重劃區及區段徵收區、現有公園、綠地及行道樹與新闢市區林、郊區林等三大面向做為執行策略。由林副市長召開跨局處會議督導執行情形，104年已召開8次會議。各局處正逐一清查轄管範圍下可植樹之地點，逐以專案形式進行植樹作業，並積極尋求邀集各民間公益團體、社團法人等機構一同參與植樹計畫。為推廣植樹政策及理念，已由市長帶領本府員工於104年10月31日於台61縣與台灣大道交叉口大型綠地種植約800棵，以及於104年12月5日於東區公136公園用地與慈心有機農業發展基金會辦理二次植樹活動種植約300棵，並製作行道樹常見問題懶人包及植樹指引手冊，提供民眾參考，以積極推動植樹計畫。截至104年底已由本府各局處與民間合作種植8萬5千多株喬木，未來將持續推動植樹計畫，以達到八年100萬棵之目標。
策略績效目標九：公園改善計畫及廣設「狗便清理袋」
104年度委託辦理「臺中市公園景觀及設施現況調查分析、喬木種植策略及都市景觀低衝擊防災系統分析委託技術服務」案，調查臺中市轄公園(含綠地、廣場、兒童遊憩場等)，進行質性、社會、植栽及其他設施等之調查，以了解公園設施狀況、植栽管理及使用特性，以利日後做為本市公園整體改善計畫執行優先順序之依據。調查完成後將可建立公園改善等級評分表，依調查項目重要性給予適當配分，並依據本調查結果進行評分，進而提出公園整體改善優先順序及就公園周邊環境特性，檢討喬木種植缺失並提出喬木補植數量及樹種之改善建議。另104年度採買55個狗便清潔器，依據調查輿情反映遛狗留便重點區域後，於本市43處地點設置，其中原8區（北屯區、東區、南屯區、西屯區、北區）預計設置26個，後追加2個，共計完成設置28個，原縣轄21區（豐原區、神岡區、大里區、霧峰區、大肚區、太平區）預計設置17個，後追加10個，共計完成設置27個。
策略績效目標十：公共設施管線資料庫建置與調查
早期管線佈設完成後，各管線單位之管線竣工圖缺乏完整圖資管理，或圖資精度誤差過大，致挖掘管線時，不慎損壞管線，除影響道路施工效率，又對民眾生活環境產生安全疑慮，自102年起依內政部營建署規範公共設施管線資料庫標準制度，建置本市公共設施管線資料庫，102年至103年完成大里及太平區都市計畫區計56,996筆，104年完成豐原、潭子、大雅、龍井等都市計畫區計146,016筆。
(二)人力面向
策略績效目標一：合理調整機關員額，建立活力政府
依法足額進用身心障礙人員，且機關員額出缺時能適時辦理外補、內陞或提報考試職缺以彈性調整人力配置，如提報考試職缺後未分配考試錄取人員遞補前，依規聘(僱)用職務代理人，辦理該職缺之業務，以期維持本局公務推展。
策略績效目標二：提升公務人力素質，建構優質行政團隊
為落實公務人員終身學習，本局除自辦24場實體研習外，亦配合推動數位學習組裝課程 (人員終身學習平均時數計112.5小時)。充實政策法規、專業行政、專業技術、管理及人文素養等多面向公務知能，以強化專業核心能力，提升為民服務品質。積極推動本局同仁通過語文檢定測驗，規劃英文檢定測驗相關課程，增強同仁英文聽、說及閱讀的能力及答題的技巧，並安排多益(TOEIC)英文檢定臺灣區總代理忠欣公司至本府進行施測，增加同仁參加的意願，以提升公務人員英語能力，促進公務人力國際化。
(三)經費面向
策略績效目標一：節約政府支出，合理分配資源
(1)經常門預算
104年度歲出經常門預算數1,290,780,000元，實現數為996,079,927元，應付未付數為103,101,186元，節餘數為191,598,887元，104年度歲出經常門預算執行百分比為100%，達成本年度衡量指標（80%），執行績效良好。
(2)資本門預算
104年度歲出資本門預算數9,987,375,000元，實現數為2,964,961,533元，應付未付數為5,427,373,984元，節餘數為1,595,039,483元，104年度歲出經常門預算執行百分比為100%，達成本年度衡量指標（80%），執行績效良好。
二、其他業務推動成果具體事蹟：
(一)貼近市民施政
1. 成立「臺中市路平服務中心」，24小時服務市民，保障市民用路安全，為因應「臺中好好行」APP、1999、1688專線等通報道路問題，自104年起成立「臺中市路平服務中心」24小時聯繫派工相關事宜，實施後計受理 181件，共計修補1萬6,656處坑洞。
2. 管線單位依規定自行刨除路面修復道路，從原先「帶狀修復」改為「全車道修復」，自104年3月起管線單位分層夯實管溝後，自行刨除路面修復道路，將「帶狀修復」改為「全車道修復」，不須再繳納路面修復費用，將原本由全民買單進行修復路面方式，改成申挖單位自行修復，落實使用者付費。104年底車道修復超過800件，累積長度超過11公里，修復面積達38,500平方公尺。
3. 點亮安全回家路，全市路燈養護工作，一共完成路燈新增1,696盞，路燈維護63,018盞，並完成路燈螺栓改善7,189盞。
4. 水溝清淤工作，全市總計清淤65.711公里，並完成8,565公尺側溝改建工程。
5. 城市及區里入口意象綠美化，共計執行19處「交流道/匝道入口意象改善」及38處「區里入口意象改善」兩部分，執行改善地點主要擇定本市轄內國道1、3、4及臺63線、臺74線交流道匝道口處與本市道路相連接處、與高鐵車站周邊能見度較高之重要景點聯絡道路及主要出入路段進行綠美化，設計易維護、多年生、永續性葉色富變化之灌木，以複層植栽方式，搭配草皮、草花點綴，創造色彩變化，增加本市道路活潑氣息，帶給市民賞心悅目的道路視覺景觀。
6. 空氣清新防揚塵，因應東北季風增強，降雨減少，造成空氣品質不良問題，本局已進行一連串的防揚塵措施，希冀藉由相關措施減少汙染員對民眾之影響，提升市民生活品質。相關措施主要有重大公有建築工程、三大重劃區徵工程、路平工程防塵措施、植樹計畫及公園防塵措施等五大類，未來針對相關防塵成果，除要求業務單位應針對各工區定期派員確實督導外，建設局也已要求納入重要列管事項，逐月進行相關防塵成果彙整檢討並簽報鈞長，務必將相關防塵措施落實推動，以維民眾生活品質。
(二)解決工程爭議及提升品質效率
1. 臺中國家歌劇院，解決先前趕工及提前試演產生的問題，改善3787項日本建築師所提缺失，處理第3期廠商的財務危機，要求公同承攬廠商監督代付款，協商達成「原團隊續留合作方案」，預定105年7月底前點交給文化部及國家表演藝術中心。
2. 東勢-豐原生活圈快速道路工程，前因環評瑕疵遭訴願撤銷，經重啟環評，於104年8月25日環評審查通過，第4標已重新招標發包，104年12月24日決標，完工後東勢石岡豐原地區路網亦將更為完善，改善山城地區聯外交通。
3. 神岡區浮圳路改善工程，保存既有浮圳，並施設「護圳坡」，護坡頂設行人及機車、自行車專用道，保留現有樹木，人車分流，增加休閒活動空間，結合浮圳人文景觀營造為休閒觀光林道，增加地方特色，已於104年12月24日完成決標。
4. 清翠園微氣候設施檢討後取消續作，初步變更設計審查中，預計106年12月完工。
5. 大安港媽祖主題園區，為利後續維護管理，本局與觀光旅遊局等單位召開多次區域定位及後續事宜研商會議，變更工序及設計中，預定107年完工。
6. 白海豚海洋生態館，變更設計中，以水母為展示主題，並期許成為最佳海洋生物展示館，預定106年完工。
7. 溪尾大橋計畫長度2,088公尺，道路寬度12公尺，施工進度超前，預計106年元月竣工通車。
8. 中正國民運動中心及朝馬國民運動中心，施工進度超前，分別預計105年8月及3月完工。
9. 城市亮點-兩大金質獎，臺中國家歌劇院第二期工程榮獲「第15屆公共工程金質獎」建築工程類第一組優等；松竹五路跨越旱溪橋梁榮獲「第15屆公共工程金質獎」第三類佳作、榮獲「104年度推動職業安全衛生優良公共工程選拔」(金安獎)工程類-F組佳作。
(三)縮短城鄉差距
1. 高美遊客服務中心暨體驗館，一期工程已竣工，二期工程進度超前，預計105年5月完工；南側公69公園開闢計畫規劃I-Bike.公車接駁三合一（高美濕地、梧棲漁港及海洋生態館），預計106年6月完工。
2. 路平專案保平安，從偏鄉老街做起，於臺中縣區路平已完成施作146條路段，改善長度67公里。
3. 橋梁檢測，104年度本局完成1829座橋梁檢測，檢測橋梁面積為757,016.610m2，計新增15座橋梁，橋梁增加分別為東區1座、北屯區2座、梧棲區1座、潭子區2座、龍井區1座、大里區1座、霧峰區2座、太平區3座、、大甲區1座及神岡區1座。依據檢測結果，應維修橋梁計有77座，其中「第一西墩橋、珍東一號橋、成龍一號橋…」等20座橋梁，為提升成效已先行辦理發包維修中。餘依據維修橋梁優先補強及改建排序方式評析後，辦理修復經費總約計43,969,549元。
4. 城市鄉鎮零距離
(1)2018臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路，已於104年8月21日獲交通部公路總局核定納入生活圈道路交通系統建設4年計畫。
(2)生活圈道路系統-中部科學園區聯外道路-后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)，施工進度超前，完工後將可紓解2018年台中市花卉博覽會所帶來之交通衝擊，成為串聯中科后里園區、后里區、外埔區及國道1號之重要聯外道路。
(3)國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程，委託設計監造單位已於104年11月20日提報規畫成果報告書，如期於20169年底前完工，將可作為后里地區第2條南北向公路，以平衡后里地區東西側平衡發展。
公園新闢工程，104年度陸續開闢完成太平坪林森林公園、大里瑞和公園、北屯區細公3公園、潭子5-2公園、沙鹿公館公園、太平公8公園、太平公16公園、霧峰公1公園、清水公8公園等9處公園，增加公園面積約16.43公頃，截至104年12月底，預估每人享有公園綠地面積約4.43平方公尺/人。