臺中市政府水利局
104年度施政績效報告
壹、前言
打造大臺中永續發展的環境，讓市民有個親水且優質生活空間，一直是本局努力的方向，無論在治山防洪及水質改善方面，都是為營造民眾生活、城市發展及永續環境所必須執行。準此，104年本局完成鰲峰山公園整體建設，齊聚生態、遊憩、防洪等功能，為國際級的多功能景觀公園；並修繕農路達12公里，以提升農民生活品質並縮短城鄉差距；此外，本局持續推動重大水利工程建設並執行沙鹿區梧棲排水大興橋上游取水堰改善工程及后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程，亦完成東大溪污染整治及環境改善工程，以改善河川污染情形；本局亦配合市長政見提出清溪計畫，104年底完成區域排水及河川清疏長度80公里、雨水下水道等相關排水道清疏長度35公里及辦理河川區排環境景觀營造規劃計3案；另為全面提升本市雨水下水道建置率，本局以改善淹水點為推動雨水下水道之重要指標，截至104年底已達成66.68%，共計完成18條雨水下水道(其中12處為淹水點之改善)；而為推動資源永續發展，本局啟動水源聯合調度與再生水源計畫不定期對供應再生水之放流水進行抽測，目前水資源回收中心再生水每日可供應量73,854CMD；此外，為加快平衡區域污水下水道系統，104年除加速興建水資源回收中心，並積極辦理用戶接管，至年底累計用戶接管數已突破12萬戶(普及率提升至18%)，未來將持續以減少河川污染、改善環境衛生及增加國家競爭力為目標，打造健康及高生活品質之居住空間。
104年度本局施政績效目標共分為「業務面」、「人力面」及「經費面」等三項，其中「業務面」訂定辦理治山防洪減災治理工程、推動重大水利工程建設、臺中清溪計畫、本市雨水下水道建置率、啟動水源聯合調度與再生水源計畫、落實執行山坡地開發監督管理及處理水污染等七項衡量指標，依本局104年度設定之目標值所有策略績效目標達成度皆為100%；「人力面」訂定合理調整機關員額，建立活力政府所有人員及提升公務人力素質，建構優質行政團隊策略績效指標也都達成預定之目標，達成度為100%；「經費面」則為節約政府支出，合理分配資源，104年度經常門預算執行百分比100%。資本門預算執行百分比78.18%。
未來將持續透過不同的策略及手段，讓住在這片土地上的每一位居民，都能感受到臺中市是一座幸福城市，本局也以守護大臺中市民的態度建設水利，除打造臺中好山好水好家園外，亦秉持著為民服務的精神，提供最完善的服務品質。
貳、目標達成情形
一、業務面向
績效目標		衡量指標	原定 目標值	達成 目標值	達成度	評估燈號	績效衡量暨達成情形分析
一	辦理治山防洪減災治理工程 / (10%)	預算執行比率 / (10.0%)	90%	100.99%	100%	★	發包預算379,727,421元占年度預算376,000,000元比率為100.99%。
二	推動重大水利工程建設 (10%)	計畫核定(5.0%)	2處	2處	100%	★	分別為「沙鹿區梧棲排水大興橋上游取水堰改善工程」及「后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程」。
		工程進度(5.0%)	65%	71.5%	100%	★	本年度執行案件為「沙鹿區梧棲排水大興橋上游取水堰改善工程(100%)」及「后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程(43%)」。
三	臺中清溪計畫 (15%)	區域排水及河川清疏長度 / (5.0%)	80公里	80公里	100%	★	區排清疏長度80公里。
		雨水下水道等相關排水道清疏長度 / (5.0%)	23公里	35公里	100%	★	共計發包3標維護標，總經費達5,750萬元整，年度雨水下水道清疏長達35公里。
		河川區排環境景觀營造規劃(5.0%)	1案	3案	100%	★	臺中市綠川排水環境營造計畫(雙十路至民權路段)委託專業服務 / 臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務 / 臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務。
四	本市雨水下水道建置率 (7%)	雨水下水道建置率(7.0%)	66%	66.68%	100%	★	本年度共計完成18處雨水下水道，其中建置長度達8.723公里(建置長度公里/規劃長度公里*100%，593/889.37*100%=66.68%)。
五	啟動水源聯合調度與再生水源計畫 (8%)	供應再生水之放流水抽測符合比例 / (3.0%)	90%	100%	100%	★	提供再生水之水資中心有福田、石岡壩等2座，放流水抽測次數：福田26次、石岡壩18次合計44次，合格次數44次，抽測符合比例100%，達成度100%。
		水資源回收中心再生水每日可供應量(5.0%)	70,000CMD	73,854CMD	100%	★	提供再生水之水資中心有福田、石岡壩等2座，實際可供應放流水量： / 福田68,456CMD、 / 石岡壩5,398CMD合計73,854CMD＞70,000CMD，達成度100%。
六	落實執行山坡地開發監督管理 / (10%)	水土保持計畫申請件數 / (3.0%)	280件	584件	100%	★	104年度受理民眾於山坡地開發利用之簡易水土保持申請案件共計584件。
		取締違規開發山坡地 / (2.0%)	45件	120件	100%	★	山坡地疑似違規案件查報至本局後，將交付各轄區承辦人，邀集疑似違規案件之水土保持義務人再次現場會勘，若確認為違規案件後，即依水土保持法進行裁處，104年度取締案件共計120件。
		山坡地可利用限度查定作業(3.0%)	100件	169件	100%	★	為促進土地合理利用，本局依據山坡地保育利用條例訂定之「山坡地土地可利用限度分類標準」實施可利用限度查定作業，將山坡地供農業使用之土地辦理分類查定，供後續土地使用管制及限制土地使用，確保山坡地土地資源永續利用。104年度第一次可利用限度查定101件，異議複查68件，兩者共計169件。
		超限利用案件清理作業 / (2.0%)	300件	370件	100%	★	104年度山坡地超限利用清查作業，查複案件共2250筆，解除列管案件共370筆，其餘案件將積極協助及輔導解除列管。
七	處理水污染 (10%)	完成年度預計用戶接管數 / (5.0%)	12,000戶	12,006戶	100%	★	本年度接管戶數為12,006戶，累計總接管戶數為122,330，達成度為100%。
		河川區排污染及環境改善工程 / (5.0%)	1件	1件	100%	★	本年度執行案件為「東大溪污染整治及環境改善工程(100%)」。

二、人力面向
績效目標		衡量指標	原定 目標值	達成 目標值	達成度	評估燈號	績效衡量暨達成情形分析
一	合理調整機關員額，建立活力政府 (10%)	依法足額進用身心障礙人員及原住民人數 / (5.0%)	1	1	100%	★	依身心障礙人員保護法相關規定，若未依規足額進用身心障礙人員，市府勞工局將依規裁罰罰鍰，本局確實依法足額進用身心障礙及原住民人員，未有遺漏且遵守規定，達成績效目標。本局應進用身心障礙人員6員，依規足額進用身心障礙人員7員。。
		分發考試及格人員比例 / (5.0%)	40%	42.86%	100%	★	本局104年得提列考試職缺數21個，已提列考試職缺數9個，分發考試及格人員比例為42.86%，達成績效目標。
二	提升公務人力素質，建構優質行政團隊 / (5%)	公務人員終身學習(2.0%)	80%	92.16%	100%	★	本局104年，在職人員139人，正式人員終身學習時數達40小時以上，且與業務相關之學習時數均大於20小時之比例達92.16%，推廣應用數位學習工具網路學習，達成績效目標。
		員工通過語文檢定(3.0%)	39%	39.57%	100%	★	本局員工已通過語文檢定總數55人/139人×100﹪，本局比例為39.57%，達成績效目標。

三、經費面向
績效目標		衡量指標	原定 目標值	達成 目標值	達成度	評估燈號	績效衡量暨達成情形分析
一	節約政府支出，合理分配資源 / (15%)	經常門預算執行百分比 / (7.0%)	80%	86.13%	100%	★	(340,437,428+1,639,914+73,118,458)/482,083,374*100%=86.13%。
		資本門預算執行百分比 / (8.0%)	80%	62.54%	78.18%	●	(1,273,275,448+840,800+927,726,813)/3,520,463,500*100%=62.54%。

註：評估燈號(綠燈「★」表示「績效良好」； 黃燈「▲」表示「績效及格」； 紅燈「●」表示「績效欠佳」； 白燈「□」表示「績效不明」。
參、績效總評
一、評估燈號(綠燈「★」表示「績效良好」； 黃燈「▲」表示「績效及格」； 紅燈「●」表示「績效欠佳」； 白燈「□」表示「績效不明」。
策略績效目標(業務面向)		項次	衡量指標	評估 燈號
一	辦理治山防洪減災治理工程	01	預算執行比率	★
二	推動重大水利工程建設	01	計畫核定	★
		02	工程進度	★
三	臺中清溪計畫	01	區域排水及河川清疏長度	★
		02	雨水下水道等相關排水道清疏長度	★
		03	河川區排環境景觀營造規劃	★
四	本市雨水下水道建置率	01	雨水下水道建置率	★
五	啟動水源聯合調度與再生水源計畫	01	供應再生水之放流水抽測符合比例	★
		02	水資源回收中心再生水每日可供應量	★
六	落實執行山坡地開發監督管理	01	水土保持計畫申請件數	★
		02	取締違規開發山坡地	★
		03	山坡地可利用限度查定作業	★
		04	超限利用案件清理作業	★
七	處理水污染	01	完成年度預計用戶接管數	★
		02	河川區排污染及環境改善工程	★
策略績效目標(人力面向)		項次	衡量指標	評估 燈號
一	合理調整機關員額，建立活力政府	01	依法足額進用身心障礙人員及原住民人數	★
		02	分發考試及格人員比例	★
二	提升公務人力素質，建構優質行政團隊	01	公務人員終身學習	★
		02	員工通過語文檢定	★
策略績效目標(經費面向)		項次	衡量指標	評估 燈號
一	節約政府支出，合理分配資源	01	經常門預算執行百分比	★
		02	資本門預算執行百分比	●

二、績效綜合分析
104年度總計 21 項衡量指標，依據燈號評估標準，本局評估各項衡量指標目標達成情形，評估燈號為綠燈者20項(100%)，黃燈者0項(0%)，紅燈者1項(78.18%)。

肆、未達目標項目檢討
策略績效目標(經費面向)		衡量指標	達成度 差異值	未達成原因分析暨因應策略
一	節約政府支出，合理分配資源	資本門預算執行百分比	-21.82%	原因分析： / 污水下水道建設計畫執行涉及下列原因，致使資本門預算執行率未達設定標準： / (1)「污水下水道建設計畫-建設經費」為內政部營建署補助案，係採收支對列，依執行情形核撥補助款，其中原計畫營建署代辦之豐原市污水下水道系統-豐原污水處理廠目前尚未發生權責及本府自辦之臺中港特定區污水下水道系統污水主次幹管工程等2標，歷經多次流標，尚無法於104年度完成。 / (2)污水下水道管線工程，係屬下水道管線工程常遭遇管線障礙及民眾輿情等問題，導致工程進度無法如期執行。 / (3)後巷施作空間不足，老舊建物後巷違建阻礙用戶接管。 / (4)水資源回收中心用地徵收取得不易。 / 「龍井區山腳排水K+000~4K+715治理工程地方管橋樑改建費」，本局於103.4.9提送103~104年(第一期)「流域綜合治理計畫」治理工程執行計畫書請經濟部水利署審查，水利署於103.5.22召開現場勘評及審查，因正值本府籌編104年度預算時程，因此將本計畫提案納編104年度概算，惟水利署計畫核列時程未如預期且中央補助經費係以滾動式檢討，依實際執行進度補助年度經費。 / 另「南山截水溝-龍井區山腳排水0K+000~4K+715治理工程用地費」，惟水利署核定金額係概估值，水利署實際仍依本市地價評議委員會所評定徵收市價給予補助，故實際價格與補助經額有所差異。 / 因應策略： / 本年度針對污水下水道建設計畫精進方案如下： / (1)目前規劃設計或施作中之工程依執行進度向營建署請撥補助款。 / (2)有關營建署代辦之「豐原市污水下水道系統-豐原污水處理廠」，目前已上網公告，將於105年2月24日開標；另「臺中港特定區污水下水道系統污水主次幹管工程」等2標經與營建署開會協商後，本工程已辦理解約，計畫變更部分本局已另開辦開口案件及臺中市污水下水道分支管網用戶接管工程(10)委託設計及監造服務案積極辦理預算執行。 / (3)本局將積極溝通協調積極辦理，另委託營建署代辦案件，已於每月平台會議請營建署積極辦理，並儘速辦理請款核銷作業。 / (4)管線障礙及民眾輿情等問題，本局每月定期與管線單位召開協調會並加強向民眾宣導。 / (5)後巷施作空間不足問題，本局將加強與里長溝通，協請里長協助及民眾配合。 / (6)水資源回收中心用地徵收取得不易問題，本局將檢討福田鄰近區域系統並整併) 。 / 「龍井區山腳排水0K+000~4K+715治理工程地方管橋樑改建費」部分，因工程履約中尚未達付款條件，已辦理預算保留，將持續追踨案件進度，俟達請款條件時將督促廠商儘速請款以辦理經費核銷作業。 / 「南山截水溝-龍井區山腳排水0K+000~4K+715治理工程用地費」，其中民眾土地徵收補償費業已移地政局發放專戶辦理，另土地協議價購部分，業已核撥水利會。 / 嗣後配合業務單位儘速辦理款項核銷作業,以提升局內經常、資本門之執行率，有關 104年度資本門執行目標達成度達78.18%較103年度幅度增加5.29%，105年將積極趕辦並付款核銷，以確實達成資本門100%。

伍、推動成果具體事蹟
一、業務面向
(一) 策略績效目標一：辦理治山防洪減災治理工程
為維護本市山坡地水土保持及防治土石流災害，104年度辦理農路道路維護及邊坡治理工程計127件，辦理野溪、坑溝整治工程及土石流防治工程計116件，辦理水保相關設施天然災害緊急搶險搶修工程計173件。
(二) 策略績效目標二：推動重大水利工程建設
104年推動重大水利工程建設包括「沙鹿區梧棲排水大興橋上游取水堰改善工程」及「后里區旱溝排水(高速公路箱涵下游至三線路段)排水改善工程」等2件。
(三) 策略績效目標三：臺中清溪計畫
1. 為利本市轄管河川、區域排水及各級排水路等主次要河道之暢通，維持既有排水功能，針對轄內主次要河道視實際狀況進行定期或不定期之疏濬清淤工作。104年度共計清淤長度達80公里，保持適當之通水斷面，因應颱風、豪大雨之防汛需求。
2. 為利保持本市之雨水下水道之順暢，以雨水下水道人孔蓋兩孔開一孔為原則進行下水道之檢視，針對淤積部分立即派工清除，全年度共計清淤長度達35公里，可維持本市既有排水功能。
3. 水岸綠化已是國內外主流趨勢，為營造優質河岸景觀綠化氛圍，提高居民生活品質，104年度辦理「臺中市綠川排水環境營造計畫(雙十路至民權路段)委託專業服務」，並提報104年度第1次追加預算，辦理「臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務」，就筏子溪、大甲溪、綠川(民權路以南)、南勢溪、黎明溝等部分渠段進行水域環境營造規劃；同時，行政院環境保護署於104年6月核定補助「臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫」，將再造綠川河段乾淨及多元性之水域，以達到綠川水體水質清淨美化之目標。
(四) 策略績效目標四：本市雨水下水道建置率
近年來，本局採改善淹水點為推動雨水下水道之重要指標，原中市及中縣之差距逐步縮小，於104年度共計完成18條雨水下水道(其中12處為淹水點之改善)，分佈於霧峰、太平、南屯、東、南、北、龍井、神岡、烏日、北屯、潭子、沙鹿、大雅及豐原等14區，其中原臺中縣轄區完成3.623公里，原臺中市轄區完成0.74公里，另長春自辦重劃區完成4.36公里，合計8.723公里，建置率提升至66.68%(提升約1%)。
(五) 策略績效目標五： 啟動水源聯合調度與再生水源計畫
供應再生水之放流水抽測符合比例：
為確保再生水之放流水質穩定性，不定期辦理放流水質抽測，104年度放流水抽測次數為福田26次、石岡壩18次合計44次，合格次數44次，抽測符合比例100%，達成度100%。
水資源回收中心再生水每日可供應量：
現階段水資源回收利用措施以提供民眾、公務機關及其他需水者自行免費取用為主，為便利民眾取用，已於福田及石岡壩水資中心設置再生水取用設施，實際可供應放流水量為福田68,456CMD、石岡壩5,398CMD，合計73,854CMD，達成度100%。
(六) 策略績效目標六：落實執行山坡地開發監督管理
1. 輔導民眾申請山坡地開發之簡易水土保持申請案件共計584件。
2. 取締山坡地違規案件共計120件，其中裁處罰鍰已繳交罰鍰96件，繳交率80%。
3. 民眾申請山坡地之第一次可利用限度查定共計101件，異議複查共計68件，兩者總計169件。
4. 辦理山坡地超限利用清查作業，查複案件共計2250筆，解除列管案件共計370筆。
(七) 策略績效目標七：處理水污染
1. 為提昇生活環境品質及提升本市用戶接管率等目標，104年度針對本市辦理污水用戶接管共計14件，總計接管戶數為12,006戶，用戶接管普及率提昇約為18%。另持續興建座水資源回收中心(文山、水湳、新光、豐原、廍子)、擴建1座(福田二期)及改建1座(黎明污水廠)。
2. 104年處理水污染執行案件為「東大溪污染整治及環境改善工程。」
二、人力面向
(一) 策略績效目標一：合理調整機關員額，建立活力政府
依法足額進用身心障礙人員及原住民人數：
依身心障礙人員保護法相關規定，若未依規足額進用身心障礙人員，市府勞工局將依規裁罰罰鍰，本局確實依法足額進用身心障礙及原住民人員，未有遺漏且遵守規定，達成績效目標。本局應進用身心障礙人員6員，依規足額進用身心障礙人員7員。
分發考試及格人員比例：
本局104年得提列考試職缺數21個，已提列考試職缺數9個，分發考試及格人員比例為42.86%，達成績效目標。
(二) 策略績效目標二：提升公務人力素質，建構優質行政團隊
公務人員終身學習：
本局104年在職人員139人，正式人員終身學習時數達40小時以上，且與業務相關之學習時數均大於20小時之比例達92.16%，推廣應用數位學習工具網路學習，達成績效目標。
員工通過語文檢定：
本局員工已通過語文檢定總數55人/139人×100﹪，本局比例為39.57%，達成績效目標。
三、經費面向
(一) 策略績效目標一：節約政府支出，合理分配資源
配合業務單位儘速辦理款項核銷作業,以提升局內經常、資本門之執行率,關於104年度經常門執行目標達成度達100%，資本門執行目標達成度達78.18%，較103年度增加5.29%，未達100%係因部分案件已發生權責，惟因執行期程問題辦理保留，105年將積極趕辦並付款核銷，以確實達成資本門100%。